提案立项、概念、计划、开发、验证、发布、生命周期七个阶段

# 概述

图一：IPD要素组成框架（两个跨部门团队、两大流程）

整个研发流程分为由提案立项、概念、计划、开发、验证、发布、生命周期七个阶段组成。下面就各个阶段流程阐述如下：

# 提案立项阶段工作流程

## 提案

### 项目建议的提出

- 合理化建议的提出（所有员工参与）；

- 填写《项目建议书》，提交到IPMT。

### 项目建议的决策

- 市场部对《项目建议书》的市场前景进行初步分析，将有前途的项目筛选出来，提交研发部；

- 研发部对筛选后的《项目建议书》进行初步的技术可行性分析；

- 市场部和研发部将筛选项目的评估结果提交IPMT研究决策；

- IPMT决策。

### 决策结果

- IPMT不同意立项：终止项目。

- IPMT同意立项：项目立项，组建项目组。

## 组建项目组

- IPMT确定承担项目任务的主体部门；

- IPMT会同承担项目任务的主体部门共同确定：项目主管；

- IPMT会同承担项目任务的主体部门共同确定：项目组成员；

- IPMT制定：《组建项目组通知书》、《项目概念任务书》或《项目规划任务书》；

- IPMT会同承担项目任务的主体部门组织召开第一次项目组会议，宣布项目组成立和项目组主管及成员构成，并说明项目的概况和性质（项目的类别），同时下达《项目概念任务书》或《项目规划任务书》。

## 项目组工作正式启动

- 由项目主管主持，各部门配合草拟《项目总体工作计划》；

- 由项目主管会同各项目成员部门确定《项目总体工作计划》中的各阶段计划；

- 项目组整和各阶段工作计划，确定《项目总体工作计划》；

- 相关部门经理签字确认：《项目总体工作计划》；

- 由总经理签字下达：《项目总体工作计划》并下达到项目组和相关部门；

- 项目组进入概念阶段工作流程。

# 概念阶段工作流程

## 概念阶段：工作计划的制定

### 过程：

- 项目组接收《项目概念任务书》；

- 制定项目组概念阶段工作计划；

- 项目组下达各功能领域分解工作计划任务。

### 具体流程：

- 由项目主管和IPMT成员依据《项目总体工作计划》草拟《项目组概念阶段工作计划》；

- 由项目主管和IPMT成员会同各项目成员部门制定各部门的《项目分解工作计划》；

- 项目组整合各《项目分解工作计划》和《项目组概念阶段工作计划》；

- 相关部门经理签字确认（自己签本部门的，项目主管签项目组工作计划）；

- 项目组将计划下达到各项目组部门，项目主管和IPMT全套留存，以备跟踪协调；

- 项目组进入概念阶段的具体工作。

## 概念阶段：项目情况的调查

调查内容：（1）项目的市场情况；（2）项目的技术需要。

### 具体流程：

- 确定负责人；

- 资料搜集；

- 形成调查条目；

- 制定调查方案；

- 调查展开；

- 调查结果记录；

- 调查结果整理：

a. 联合调查组将调查记录汇总成册

b. 对市场需求、技术需求进行统计形成统计报表

c. 对统计结果进行分析得出初步的调查结论

d. 形成初步的：《项目技术调查报告》、《项目市场调查报告》

- 形成调查报告。

### 如何展开调查工作：

- 市场部和研发部成立联合调查组；

- 制定需要调查的详细事项清单；

- 确定调查方案（如何调查、分工等）；

- 展开调查，并流水记录；

- 确认调查已经很充分；

- 整理记录成册。

## 概念阶段：调查结果的分析

分析：项目市场情况及项目需求的调查结果

归纳：市场分析报告和技术分析报告

### 具体流程

- 技术分析包括：

- 适用的法律、洗规

- 需要的功能分析

- 性能分析

- 形成分析报告

- 市场分析包括：

- 用户群容量、消费能力

- 竞争环境

- 国家政策导向

- 市场期望的价格

### 如何对调查报告进行分析

- 市场小组：

- 对每一条原始记录进行归纳分析，确切定义其真实情况，再定义过程；

- 分析：有无遗漏，有无补充；

- 系统分析形成《项目市场分析报告》

- 技术小组：

- 对每一条原始记录进行技术分析，确切定义其真实情况，再定义过程；

- 站在系统角度上分析：有无不周和漏洞；

- 全面系统分析形成《项目技术分析报告》

## 概念阶段：调查/分析结果的验证

### 对市场分析报告和技术分析报告进行验证

- 验证

- 分析报告是否正确

- 分析报告有无遗漏

- 分析报告有无过剩

- 汇总

### 对分析报告进行验证和补充的流程

- 项目组组织市场部和设计部成立联合调查组

- 再去向客户验证、和标准、法规验证、和其它厂家产品验证

- 记录遗漏之处、记录修改之处、记录完善之处

- 汇总所有问题、进行系统分析

- 形成最终的：《项目调查报告》、《项目分析报告》

## 概念阶段：可行性综合分析

### 具体任务

- 市场部：

- 项目市场分析报告

- 市场业务规划和计划

- 预算计划

- 市场风险分析和评估

- 市场可行性分析结论

- 研发部：

- 初步技术规格

- 概念方案

- 技术资源分析

- 技术业务规划

- 预算计划

- 技术可行性分析结论

### 对已验证的分析报告进行综合

- 项目组

- 市场部门依据：《项目市场分析报告》，形成市场营销方案的《市场业务规划和计划书》，给出市场可行性结论形成《市场可行性报告》；

- 技术部门依据：《项目市场分析报告》，形成《初步技术规格》、《项目概念性方案》、《技术资源分析》、《技术业务规划和计划书》，给出技术可行性结论形成《技术可行性报告》。

- 项目组会同财务部进行项目财务评估，制定《项目的投资组合、风险、收益的评估报告》；

- 提交决策评审。

## 概念阶段：工作评审和决策

对上述工作进行决策评审：终结或者结束概念阶段工作进入规划阶段工作。

流程如下：

- 项目组将《项目可行性报告》和《项目的投资组合、风险、收益的评估报告》提交IPMT审核；

- 由IPMT组织会议评审

- 由IPMT决策

## 概念阶段：归档工作

具体流程

- 确定《项目规划任务书》

- 开始申请项目文件编号

- 准备归档文件

- 电子签批归档

- 《项目市场可行性报告》、《项目的投资组合、风险、收益的评估报告》，市场部经理审核签批，总经理（IPMT负责人）审核签批；

- 《技术可行性报告》，研发部经理审核签批，总经理审核签批；

- 文件归档，电子签批结束。

- 确认所有文件归档完成

- 概念阶段工作结束，进行下一步项目规划工作阶段

# 规划阶段工作流程

项目组从IPMT接收到《项目规划任务书》后，开始制定详细的《项目研发计划书》。项目组下达各功能领域分解工作计划，系统分析、完善、确认技术规格，制定项目的结构化技术方案，确定项目的关键技术及解决方案，确定技术评审方案，制定工作计划、资源配置计划、费用计划和项目时间计划。

## 规划阶段：工作计划的制定

### 流程

- 项目主管制定《项目组规划阶段工作计划》；

- 项目主管和IPMT成员会同各项目成员部门制定各部门的《项目分解工作计划》；

- 项目组整和各《分解工作计划》和《项目组规划阶段工作计划》；

- 相关部门经理签字确认（自己签本部门的，项目主管签项目组工作计划）；

- 下发各项目成员部门，项目主管和计划部全套留存，以以备跟踪协调；

- 项目组进入规划阶段的具体工作。

### 项目组工作计划内容

- 确定责任部门；

- 确定技术规格；

- 制定机构化方案；

- 确定关键技术；

- 再次确认设计工作计划；

- 技术审核；

- 技术评审及决策评审；

- 文件归档。

## 确定技术规格、系统构架方案、关键技术及解决方案

- 项目组成员完成：技术规格、系统构架方案、关键技术及解决方案；

- 技术主管、研发总监审核；

- 修改意见：当有修改意见的时候返回（1），无意见的时候进行（4）；

- 项目组开始申请规划技术评审。

## 规划技术评审

- 项目组将技术规格、系统构架方案、关键技术及解决方案送规划评测小组审核；

- 由规划评测小组组织会议评审；

- 由规划评测小组根据评审意见决定是否通过。

## 确定设计及验证方案：工作计划，资源配置，费用计划

为什么在概念阶段、规划阶段结束前再次确认以后的工作规划和计划？

- 随着工作的深入，对以后的工作难度和工作计划的预测会更接近实际情况；

- 由于一些情况项目的进度被改变或有调整项目进度计划的需要；

- 设计及验证阶段是项目投资最大的阶段因此必须进行成本控制即：项目具体费用计划；

- 设计各阶段进行过程中计划要进行适度地调整，以更接近实际。

因此，至少要在大的设计阶段结束时，再次确认以后的工作计划，为《总体工作计划》更改提供依据，以达到计划和实际工作进度吻合。

## 规划阶段决策评审

- 项目组将技术方案、规格、关键技术、技术业务规划送IPMT；

- 由IPMT组织会议评审；

- 由IPMT决策。

## 结束规划阶段工作

- 项目组将规划阶段工作文件送IPMT进行决策评审；

- 开始申请项目文件编号；

- 准备归档文件；

- 电子签批归档；

- 设计部门工程师申请文件编号；

- 《技术方案》《技术规格》《关键技术及解决方案》《项目技术业务规划和计划》；

- 项目主管审核签批；

- 研发总监审核签批；

- IPMT批准；

- 文档归档，电子签批结束。

- 确认所有文件归档完成；

- 规划阶段工作结束。

# 设计阶段工作流程

项目组根据《技术方案》和《项目技术业务规划和计划》依次进行功能样机和原型机的开发，具体的开发流程如下：

## 功能样机设计流程

## 原型机设计流程

## 原型机评审

# 中试验证阶段

# 产品发布阶段

对内发布：项目组向各部门发布相关文件

对外发布：由市场部对外发布产品、市场宣传和策划文件，项目组配合

# 产品生命周期管理

产品生命周期管理包括下列流程和任务：

- 市场最新需求信息收集

- 仪器售后故障信息收集

- 项目组基于上述信息进行对产品进一步优化改进

- 相关文档归档

- 以半年为周期，IPMT对项目组的产品生命周期进行考核

# 附录：设计及验证阶段项目组工作计划的内容

- 方案制定：

- 系统方案制定；

- 子系统及模块方案制定；

- 接口及协议制定；

- 软件方案，结构方案；

- 工艺要求；

- 研究及实验大纲制定；

- 方案审核；

- 中试计划；

- 采购计划；

- 方案及计划评审。

- 功能样机

- 硬件设计；

- 实验确认无把握电路；

- 原理图定型；

- PCB制作；

- 功能样机调试；

- 系统集成调试；

- 系统优化调试；初步定型确认BOM；

- 结构设计、软件设计、FAE及器件采购（8与以上步骤同时进行）

- 原型机

- 制定最终SCH、PCB；

- 原型机调试；

- 原型机测试；

- 文件制定及审核；

- 原型机评审；

- 设计文件归档。

- 中试

- 中试部工作；

- 工程施工文件转化；

- 市场文件转化；

- 技术支持文件转化；

- 生产转化；

- 中试评审；

- 市场信息发布；

- 取证开始；

- 文件归档。

- 生产

- 小批试产；

- 生产评审；

- 文件归档。