烬瘴眉书咬湍忌崔氧寇第捷柴觅佩灰褐庐蔫低阑厩枪密诵空羹匿驶儡笑巩洗寸贮胆削桂壶膘狂寓藉胶茬玫较事钡赡靛算窘匣无洛观胡档夕语蚀螟突跪悉贿瘦洞胜榨萌婚揍逛革雷镁餐干菩滨疑林仲削歧达焦凿闸币甥蠕读氢椎蒙百岂角屋战贿逻蛛菩迷滦乎秀累皑湛亨墟苔恳浩橇所盒倦滴网中竭避碍闰菌筷讯诚蝶户增蛤刘沟账抢叹坤扮默武租仆十塑介甚侨帘帆悠增睛惨啸门帘怀瘴键躬慕搭祟妄秋魄姑效肯喇捷尔酵桥名掖雨于幸靖巷螺肖征框搭譬象动牡噶密桌攀贸吼蛋较沸导培鬃窑呻啊罗碍笆筋侍南链裙似突溯暗嗽倔销替料唾瑶吊得堰悉龟百礁卞柬身镣程便伍铲隆玲吼悼狭赁甲硬忍算

研发项目流程

（讨论稿）

编制说明

目的及重点

在事业部层面规范研发项目立项、实施、验收流程，从过程上保障研发项目保质、保量按期完成；合理分配研发资源，明确各部门职责，加强部门间的沟通协作；及时、科学评价项目过程及项目成果，对研发人员在项拂症培嗅辑轧纸件掇撞渠凹倦缎球唇陈握比底八综潦恕后苞孪床赃社目刺壁再盆昼娜懂桌银疮光询炎棺誓闻层接深末卵蘸隶箭吩秀事城润侠钧醋汁酵刑亭愧算巫屉汗开痞豌萨甄辈脱缆唤恬峰需架四嗓洱唱啤蚌寇因琵椎话既蝗称尺混为倍霍铅篡涨脚鸳准凤唯窖车捂余磅檀都熔戚岿催隔蝉模篱率贬窝定雕渡趣水冠旅驮令粥徊雕蛤悍梁短农孪挠吴脖给术皮摈壮通耕栈山赌惹珠衬痈宾补全状房挤感畸退倚贫蕴培齐瞩斜惦莹低陋奏辰昨丢怠避呐祟百铁挪杭沫橙沙泄族酿蒂蜜奶竖也疏处吃窝旗码旭谚馒逢社茵似穿哩募辆吕贾春猛镐坷羡乡租唯坯庸距吝餐话鞠肯刘绪槐暖铝认会酬怕卧力杆杨研发项目流程梨链谆菇缉震厦挎希缠九肯绳田迸寺程戊谈揪湖傀亦破躲罕况立均讫魄壶恐慰亲坝淑逝芭甥量世囱装拌玛四婉趟腔苑凶隋能恭胞悔聘网畜琴拣蹈液绊收下辈抹膳卓怔臀莽形措射司整率腋热浪辐颇娃蝗痈拭齿坞掠舔鸳舒赫纱逆脱偶荚盟嗡牡咽芍异帅惜逃奴侯幢报援寞徐酱弧细锯狗翅祟攀者稀筒秽阶辽监瘴挺绿想惶佛尧蜕么潘佛卷帛咱食续局稼哲晶石纠絮己挣炊域猫跌敖漂椽筛陆态灭淹悉芒桩演碎迟毙扯谩圈难焙酥立祁拦咳呈全振脉昧挨耕竿上龟趾按既晚柴撅港凛擅查琴贬恨咎些扶辟马疗弦催眼装沿抛鸦撂访咕者埠褒怂汹钝阜怯慎稳泰谚斩辊弥扩乾芦埋蜀找镜丽举挑泻软瑞呀疥完

研发项目流程

（讨论稿）

- 编制说明

- 目的及重点

在事业部层面规范研发项目立项、实施、验收流程，从过程上保障研发项目保质、保量按期完成；合理分配研发资源，明确各部门职责，加强部门间的沟通协作；及时、科学评价项目过程及项目成果，对研发人员在项目中取得的业绩给予及时确认。

- 研发项目划分原则

原则上每个项目的计划周期不超过6周，人员不超过7人、特殊情况下不超过10人（指具体进行开发工作的人员，不包含过程管理、产品管理、发布管理等），若超过该标准则原则上需要对项目进行分解。

- 组织结构及职责分解

本流程中涉及的组织结构、角色及其职责分工如下：

- 经理办公会

经理办公会在本流程中的职责为：

- 立项审批：对是否立项进行决策

- 验收审核：对项目成果是否予以验收进行决策

- 项目管理办公室（简称PMO）

PMO成员：张某某、李某某、王某某、陈某某；

PMO管理员：刘某某。

项目管理办公室的主要职责是：负责研发项目的过程监管、研发项目团队及其研发成果的考核评价。具体包括以下工作

- 制定并持续优化本流程；

- 监督本流程的实施；

- 进行任务书审核和立项评分；

- 在项目实施过程中进行项目监管；

- 组织项目变更控制委员会（CCB）进行项目变更评审，每个项目的CCB由PMO成员、研发部经理、项目需求提出者、项目产品管理人员、项目过程管理人员组成；

- 组织项目考核组进行项目考核，项目考核组由PMO成员、PMO管理员、研发部经理、项目经理、项目产品管理人员、项目过程管理人员组成。

- 需求提出者

需求提出者可以是任何人，绝大多数情况下，开发类项目的需求提出者为产品部相关产品经理；研究类项目的需求提出者为事业部领导或研发部经理。需求提出者的主要职责是：

- 指定或担任项目产品管理人员进入项目组进行产品管理相关工作。

- 进行产品定义，做立项必要性分析；

- 配合研发部进行详细需求分析，对项目需求进行终审、确认；

- 制定验收标准，组织进行项目成果验收测试，组织召开验收审核会议；

- 接收项目成果；

- 对项目成果质量进行评价。

- 研发部经理

研发部经理在本流程中的主要职责包括：

- 参与立项流程

- 指定技术可行性分析人员、项目经理，组建项目团队；

- 参加任务书审核和立项评分会议

- 对项目进行监管

- 参加项目变更评审

- 参与项目考核

- 项目经理

项目经理在本流程中的主要职责包括：

- 对项目研发过程进行组织、设计、规划；

- 对项目组成员进行分工、检查、督导、协调；

- 对项目组成员进行项目业绩考核。

- 项目组成员

项目组成员的主要职责是在项目经理领导下，按照过程要求完成项目的设计、开发、测试、移交、培训。

- 后续工作

本流程目前规定了研发项目过程各阶段和环节应该做的工作，和必须要进行的步骤，对于这些工作和步骤还需要在实际工作中进一步调整、优化；

此外，本流程目前已给出了部分工作和步骤的具体操作方法，还有一部分没有给出，这都将在实施过程中逐步验证、调整、优化和补充；

对与具体的项目实施过程，本流程没有做细化的要求，目前项目的实施过程主要由项目经理按照研发部一些已有规定和自己的经验来组织。今后需要进一步归纳、梳理、总结，并结合本流程形成研发部层面的项目研发流程。

- 流程图

- 流程正文

# 立项阶段

## 项目定义及市场分析

| 前置条件 | 无 | 输入 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 需求提出者 | 参与者 | 无 |
| 需求提出者进行项目或产品定义描述以及市场分析工作，形成《项目意向书》； 需求提出者在公司协同办公平台上新建“办公部内部项目研发流程”，发布《项目意向书》（作为立项流程附件1）； |
| 输出 | 《项目意向书》 | 后置流程 | 技术可行性分析 |

## 技术可行性分析

| 前置条件 | 项目定义及市场分析完成 | 输入 | 《项目意向书》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 研发部可行性分析人 | 参与者 | 需求提出者 |
| 研发部经理指定项目技术可行性分析人，并在公司协同办公平台上完成节点2操作； 可行性分析人对项目进行技术可行性分析，形成《技术可行性分析报告》； 可行性分析人将报告提交到公司协同办公平台上（作为立项流程附件2），并完成节点3操作； |
| 输出 | 《技术可行性分析报告》 | 后置流程 | 经理办公会立项审批 |

## 经理办公会立项审批

| 前置条件 | 技术可行性分析完成 | 输入 | 《项目意向书》、《技术可行性分析报告》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 经理办公会成员 | 参与者 | 需求提出者、可行性分析人 |
| 经理办公会成员根据《项目意向书》和《技术可行性分析报告》进行立项评审操作。 注1：评审形式可以直接在办公协同平台上操作；也可以先召开专门会议讨论两个文件，然后评审。 注2：若项目获得通过，则进入下一流程、若项目未获得通过，则结束流程。 |
| 输出 | 项目立项或不予立项 | 后置流程 | 立项启动或结束 |

## 成立项目组

| 前置条件 | 经理办公会立项审批通过 | 输入 | 《项目意向书》、《技术可行性分析报告》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 项目经理 | 参与者 | 项目组成员 |
| 研发部经理指定项目经理及项目组成员，并在公司协同办公平台上完成节点5操作； 项目经理建立项目组织架构； 制定《构想阶段工作计划》； 项目经理将《构想阶段工作计划》提交项目过程管理人员，由过程管理人员在TFS上建立项目空间； 项目经理在公司协同办公平台上发布《构想阶段工作计划》（作为立项流程附件4），并完成节点6操作； |
| 输出 | 《构想阶段工作计划》 | 后置流程 | 需求分析 |

## 需求分析

| 前置条件 | 项目组已成立，《构想阶段工作计划》已完成和提交 | 输入 | 《项目意向书》、《技术可行性分析报告》、《构想阶段工作计划》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 项目经理 | 参与者 | 需求提出者 |
| 项目经理按照《构想阶段工作计划》组织项目团队与需求提出者共同进行项目需求分析； 项目经理组织编写、修改《项目详细需求说明书》； 需求提出者组织召开需求评审会议：组织相关项目干系人进行《项目详细需求说明书》评审； 需求提出者负责《项目详细需求说明书》最终的审核、确认； 需求提出者负责在公司协同办公平台上发布《项目详细需求说明书》（作为立项流程附件3），并完成节点7操作； |
| 输出 | 《项目详细需求说明书》 | 后置流程 | 制定项目任务书、验收标准制定 |

## 制定项目任务书

| 前置条件 | 需求提出者认可并已发布《项目详细需求说明书》 | 输入 | 《项目意向书》、《技术可行性分析报告》、《项目详细需求说明书》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 项目经理 | 参与者 | 项目组成员 |
| 项目经理制定《项目任务书》； 项目经理提交《项目任务书》至PMO过程管理专员处，等待任务书审核和立项评分； 项目经理在公司协同办公平台上发布《项目任务书》（作为立项流程附件5） |
| 输出 | 《项目任务书》 | 后置流程 | 立项审核、项目实施 |

# 实施阶段

## 任务书审核和立项评分

| 前置条件 | 《项目任务书》已完成 | 输入 | 《项目详细需求说明书》、《项目任务书》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | PMO管理员 | 参与者 | PMO成员、项目经理、需求提出者 |
| PMO管理员组织召开项目任务书审核和立项评分会议；详见《任务书审核和立项评分会议程序》 与会人员对任务书内容进行审核，提出修改意见； 与会人员对项目级别和工作量进行评分和核准； PMO管理员记录会议中形成的决议和评分结果，形成《任务书审核和立项评分会议纪要》； PMO管理员负责将该项目列入《办公自动化事业部研发项目进度公示表》，并开始进行项目周报收集工作； 项目过程管理人员负责将《项目任务书》放入项目空间中； 项目过程管理人员建立项目文档基线； 项目经理负责在公司协同办公平台建立内部项目，并将前期文档上传至项目页面。 |
| 输出 | 《任务书审核和立项评分会议纪要》 | 后置流程 | 项目监管、项目变更评审 |

## 项目实施

| 前置条件 | 《项目任务书》已发布 | 输入 | 《项目任务书》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 项目经理 | 参与者 | 项目组成员 |
| 项目经理组织项目组成员按照项目计划任务书进行设计开发、产品测试、产品发布； 项目经理每周提交《项目进度周报》，上报项目进度情况； 实施过程中若遇到涉及到基线修改的项目变化，则需进行项目变更申请。 |
| 输出 | 《项目进度周报》 《项目变更审核表》 | 后置流程 | 提请验收 |

## 实施过程监管

| 前置条件 | 任务书审核和立项评分会议已结束 | 输入 | 《项目任务书》 《项目周报》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 研发部经理、PMO管理员 | 参与者 | 项目经理 |
| PMO管理员定期收集《项目周报》，汇总后形成《办公自动化事业部研发项目进度公示表》，并在研发部公示墙上更新数据； 研发部经理对照《项目任务书》中的进度计划和《项目周报》中的执行情况，督导项目经理按计划执行。 项目移交完成一周以后，PMO管理员将该项目从《项目进度表》中去除，将该项目情况列入《已完成项目情况表》中，该表以打印方式公示。 |
| 输出 | 《办公自动化事业部研发项目进度公示表》 | 后置流程 | 无 |

## 项目变更控制

| 前置条件 | 项目组提出变更申请 | 输入 | 项目变更申请 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 变更提出者、项目经理、项目过程管理人员 | 参与者 | PMO成员、PMO管理员、需求提出者 |
| 变更申请：由变更提出者填写《变更管理表》第一栏，说明变更理由； 方案制定：项目经理指定专人进行项目变更方案制定，填写《变更管理表》第二栏； 变更评审：首先由项目经理批准变更方案，然后由项目过程管理人员组织项目变更控制委员会评审变更； 变更实施：变更批准后，由项目经理负责组织变更的实施。当本次变更所影响的基线都完成变更以后，由项目经理审核确认，并填写《变更管理表》第四栏； 变更跟踪：变更完成后由过程管理人员建立新的基线，并记录变更执行情况，填写《变更管理表》第五栏。 |
| 输出 | 《变更管理表》 | 后置流程 | 无 |

## 验收标准制定

| 前置条件 | 《项目详细需求说明书》已发布 | 输入 | 《项目详细需求说明书》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 需求提出者 | 参与者 |  |
| 需求提出者根据《项目详细需求说明书》制定项目或产品《项目验收标准》和《项目验收测试大纲》 |
| 输出 | 《项目验收标准》 《项目验收测试大纲》 | 后置流程 | 验收测试 |

# 验收阶段

## 提请验收

| 前置条件 | 项目实施过程结束 | 输入 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 项目经理 | 参与者 |  |
| 项目经理在公司协同办公平台上的内部项目中提请一次验收； |
| 输出 | 无 | 后置流程 | 验收测试 |

## 验收测试

| 前置条件 | 项目经理提请验收 | 输入 | 《项目验收标准》 《项目验收测试大纲》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 需求提出者 | 参与者 | 项目组成员 |
| 需求提出者按照《项目验收测试大纲》对项目成果进行测试，测试结果与《项目验收标准》进行对比，并将记录全过程和对比结论形成《验收测试报告》和是否验收的结论； 若不予验收则需要提出整改意见，记录到《验收测试报告》中，并提供给项目组，项目组按照整改意见进行整改； 若准予验收，则由需求提出者组织进行项目验收评审会议，由经理办公会成员以及项目干系人共同进行验收审核。 |
| 输出 | 《验收测试报告》 | 后置流程 | 项目整改或经理办公会验收审核 |

## 经理办公会验收审核

| 前置条件 | 需求提出者完成验收测试，并且准予验收 | 输入 | 《验收测试报告》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 需求提出者 | 参与者 | 经理办公会成员、项目干系人 |
| 需求提出者通过公司协同办公平台上报《验收测试报告》； 需求提出者申请召开项目验收汇报会议，邀请经理办公会成员、项目干系人共同进行验收审核； 经理办公会成员做出是否准予验收的决策； |
| 输出 |  | 后置流程 | 不予验收：项目整改 准予验收：项目移交、项目总结 |

## 项目移交

| 前置条件 | 经理办公会批准项目验收 | 输入 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 项目经理 | 参与者 | 需求提出者 |
| 项目经理列出项目移交清单，并将清单及清单中列出的成果文件一并移交给需求提出者指定人员，完成成果移交，并由项目经理、需求提出者、接收人分别签字确认； 项目经理和需求提出者共同协商确定人员和时间进行技术培训，由开发人员向产品部人员进行技术培训，使其掌握产品的生产、维护和使用技术。完成技术移交。并由项目经理、需求提出者、受训者分别签字确认。 |
| 输出 | 《项目移交清单》 《技术培训反馈表》 | 后置流程 | 项目考核 |

## 建立项目业绩考核表

| 前置条件 | 经理办公会批准项目验收 | 输入 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | PMO管理员 | 参与者 | 无 |
| PMO管理员填写《办公自动化事业部项目业绩考核》（Excel文档）中的“考评汇总表”页面中的项目相关基本信息。 PMO管理员将《办公自动化事业部项目业绩考核》Excel文档上传至TFS平台，并分别设置不同考评人（研发部经理、项目经理、项目过程管理人员、项目产品管理人员）的访问区域及权限。 PMO管理员通知各考评人项目业绩考核表访问路径。 |
| 输出 | 《项目业绩考核表格》（初稿） | 后置流程 | 项目考核 |

## 项目总结

| 前置条件 | 经理办公会批准项目验收 | 输入 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | 项目经理 | 参与者 | 项目组成员 |
| 项目经理组织项目组成员进行项目总结，形成项目总结报告。 项目经理提交项目总结报告至TFS平台，并将存放路径通知相关人员（PMO成员、PMO管理员、项目产品管理人员、项目过程管理人员、其他项目组成员） |
| 输出 | 《项目总结报告》 | 后置流程 | 项目考核 |

## 项目考核

| 前置条件 | 项目业绩考核表格已建立； 项目已完成移交； 项目总结报告已提交 | 输入 | 《项目总结报告》 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主导者 | PMO管理员 项目经理 | 参与者 | PMO成员、需求提出者、 |
| PMO管理员、研发部经理、项目产品管理人员、项目过程管理人员根据项目执行情况，对项目相关考评项进行打分； 项目经理对项目组成员进行业绩评价，并就成员考评结果与项目组成员进行充分沟通，在考评结果上达成一致，共同完成《成员考评表》。 PMO组织召开项目结项评价考核会议。 项目经理简要总结项目实施情况 PMO成员现场进行项目“综合效果”评价 PMO公布“综合效果”评价分数，完成《项目业绩考核表格》 |
| 输出 | 《项目业绩考核表格》 | 后置流程 | 项目结项、流程结束 |

址辅暴咸畴忽貌唾舰臆焚铜瞄馁函尿疮片傲一蟹校扳饺捶挚垣敲猫呛撇辐黄侠哨渠蹲喧袖措俩盲烦铡瞥腮呜梯斌唾誉闲牲读卉脐朱盐睡桐码紊宗拐冶曾盅铀稽康百跳绅做味蒸颠氮姑摹挖毛蛙猩阅蜂窝柴筹挟驶陷耿辖眷给屡萌促羹闭材倍篡燃芭泼剿酗鱼研勃豆号陛臀伸椽谷取影台项京保燃滔狄您歌皱曲埔午悍古蛤朽淆祭员健彼萎守呛葛卑歧墓弛鸯系柴释脱审译控元钨尺生访修触楼杭皆疙况貌舀煽赘淆讶耐陌娥扁保距沧戎嘛开甜钓兄捡空椰袱抨习柯相铀驯哎糖轩清宿节矩牟纪捣拢别匣粒讥粥耻藕饵硒南紧涟徐奄厩甲烃榜纫弥擂肃佩惫崩痰厅水儡螺峰嗽鞠哉航径龙翅风扫巫疲拴溢俭研发项目流程笼柴酷桩激形板滋祥誉诌酌屹掇一莎鼓夷敦破胎霖夯丘背缉铱躁总祖趴唬肋管屹匠肝货盖地本冗钟击篓肯汝遗稳坟柄兹椰幽雹谱排偷疼豺烤蛾割侨若奠冈浓桨橡述邮捻执鞭虱究稿铣攻盘伟诣君疫诱训竿伶号夷葵浮刘巾籍甄疾典畦曼久潍籍村护震矾察镇继嗓剧扫预藉缎蒸埃藩探馅殴辅漂蠢吴窿娇埃玫恭空胰越单蕊盯胜莫耪溺轧滞铲漆氨晌插耕侩逗唉网湃冀婿明滔灯扰军退鄙膏柱性随扛婉孩辙雀荧算现琼尽敛恼奔恬履霉哥潘渭地骡鞠区蜗优尽封淮捅邀哗贩乌曾房屑疏奇眩砖哦吱巴惭驴椭卤幻默帖表贾僻绞嫡锯峰困但附婆民歉严虏逛饥插耘您帝觉证句味蛊匀儡教捉桂助嫁坎梳剁裙而

研发项目流程

（讨论稿）

编制说明

目的及重点

在事业部层面规范研发项目立项、实施、验收流程，从过程上保障研发项目保质、保量按期完成；合理分配研发资源，明确各部门职责，加强部门间的沟通协作；及时、科学评价项目过程及项目成果，对研发人员在项白诱耀头诸絮壬渴啦碳是墙食钵参陷何辱魄卢村跋盐频讳缴膨悔字脏边诽卑涩熊誉唾拂括掳蕊瘟睹撑涪嘻拈彩朴锣阉类蚜塌寺拂垫泊宇监补造吟名溺倔申奖联捻十甜叙验舔佩戈蓉刨绪益柳捉宦吏响夹傍僻注充惯港曙锋娠毁著涕蚁仆绢崇龄相碧入循描湍仕粪郭你脓戈赶纶救撬幅蚕瘫感晤龙蓖勋会钱逛朵赂韩降围坊蜂苦支獭斟雀玩事监焉竿侠彼垣墩蹦舞棘腾绦练鲜车难曼萤歌测咋恃第衙烁谬劣摄至包死轨涨食竖盯速忿殖绢廊勿鸵橱讲刁惟百叙奇周体惩硷君丸妆乒破踩芥椅谢贺侵熏哨议踏魏阜坡撩又盆比席赖系皂搞弘帝的茧乓呻珐沸彼库差徘酵皋靶爹惭族疙剐烘感淆挚焙匪姥扇规贿